## Sheet1
| Plan |  |  | Actual
| Start | End | Duration | Start | End | Duration
Preliminary Phase | 2016-08-23 | 2016-09-06 | 14 | 2016-08-23 | 2016-09-06 | 14
Project Proposal | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 7 | 2016-08-23 | 2016-09-06 | 14
Familiarity with Simulator | 2016-08-23 | 2016-09-06 | 14 | 2016-08-23 | 2016-09-06 | 14
Feasibility Phase | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21 | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21
Choose Robot Prototype | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21 | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21
Research Arduino-Controller Communication | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 6
Research Simulator-Controller Communication | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21 | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 21
Develop Preliminary Robot Model | 2016-09-13 | 2016-09-27 | 14 | 2016-09-13 | 2016-09-27 | 14
Communication Phase | 2016-09-27 | 2016-10-25 | 28 | 2016-09-27 | 2016-12-06 | 70
Implement Arduino-Controller Communication | 2016-09-27 | 2016-10-25 | 28 | 2016-09-27 | 2016-12-06 | 70
Implement Simulator-Controller Communication | 2016-09-27 | 2016-10-25 | 28 | 2016-09-27 | 2016-12-06 | 70
Investigate Controller Architecture | 2016-10-11 | 2016-10-25 | 14 | 2016-10-11 | 2016-10-25 | 14
Movement Phase | 2016-10-25 | 2016-12-06 | 42 | 2016-10-18 | 2016-12-06 | 49
Assemble Arena | 2016-10-25 | 2016-11-15 | 21 | 2016-10-18 | 2016-11-15 | 28
Investigate Arena Cameras | 2016-10-11 | 2016-11-15 | 35 | 2016-10-18 | 2016-11-29 | 42
Develop Basic Robot Internals Library | 2016-11-15 | 2016-12-06 | 21 | 2016-11-15 | 2016-11-29 | 14
Finalize Controller API | 2016-11-15 | 2016-12-06 | 21 | 2016-11-15 | 2016-11-29 | 14
Move Robots from Controller | 2016-11-22 | 2016-12-06 | 14 | 2016-11-22 | 2016-12-06 | 14
AI Phase | 2016-12-06 | 2017-02-28 | 84 | 2016-12-06 |  | -42710
Enhance Robot Internals Library | 2016-12-06 | 2017-02-28 | 84 |  |  | 0
Enhance Robot-Controller Communication | 2016-12-06 | 2017-02-28 | 84 |  |  | 0
Research AI Planning Algorithms | 2016-12-06 | 2017-01-03 | 28 |  |  | 0
Develop World Model | 2017-01-03 | 2017-01-17 | 14 |  |  | 0
Develop AI Planning Algorithm | 2017-01-17 | 2017-02-28 | 42 |  |  | 0
Enhancement Phase | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 49 |  |  | 0
Enhance Algorithm | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 49 |  |  | 0
Expand Formation Number | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 49 |  |  | 0
Publicity Phase | 2017-01-24 | 2017-05-02 | 98 |  |  | 0
Team Poster at Research Expo | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 21 |  |  | 0
Department Poster | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 28 |  |  | 0
Demonstrations (Uploaded to YouTube) | 2017-02-28 | 2017-05-02 | 63 |  |  | 0
| Week | Start Date |  | Week | Start Date
| 1 | 2016-08-23 |  | 20 | 2017-01-03
| 2 | 2016-08-30 |  | 21 | 2017-01-10
| 3 | 2016-09-06 |  | 22 | 2017-01-17
| 4 | 2016-09-13 |  | 23 | 2017-01-24
| 5 | 2016-09-20 |  | 24 | 2017-01-31
| 6 | 2016-09-27 |  | 25 | 2017-02-07
| 7 | 2016-10-04 |  | 26 | 2017-02-14
| 8 | 2016-10-11 |  | 27 | 2017-02-21
| 9 | 2016-10-18 |  | 28 | 2017-02-28
| 10 | 2016-10-25 |  | 29 | 2017-03-07
| 11 | 2016-11-01 |  | 30 | 2017-03-14
| 12 | 2016-11-08 |  | 31 | 2017-03-21
| 13 | 2016-11-15 |  | 32 | 2017-03-28
| 14 | 2016-11-22 |  | 33 | 2017-04-04
| 15 | 2016-11-29 |  | 34 | 2017-04-11
| 16 | 2016-12-06 | MEETING | 35 | 2017-04-18
| 17 | 2016-12-13 |  | 36 | 2017-04-25
| 18 | 2016-12-20 | Christmas | 37 | 2017-05-02 | Final Presentation?
| 19 | 2016-12-27 | New Years | 38 | 2017-05-09